附件2

东北大学养老保险参保登记阶段工作日程表

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 11月07日 | 学校审议参保工作方案； |
| 11月07日 -11月15日 | 1.根据学校审定意见，确定我校采集数据人员范围、缴费基数等； 2.人事处根据政策要求，审核2014年10月起至今的缴费基数、人员变动及工资变动情况； 3.人事处协同职能部门核定参保信息（第一轮）。 |
| 11月15日 -12月1日 | 1.人事处与省社保局对接，参保信息预报盘； 2.人事处根据上级部门反馈信息，修订职工信息（第二轮）。 |
| 12月2日 -12月3日 | 1.学校召开养老保险工作启动大会暨养老保险政策宣贯会； 2.职能部门召开业务培训会。 |
| 12月3日 — 12月25日 | 1.各部门进行政策宣讲并开展本部门职工参保信息核实确认工作（第三轮）； 2.对于职工提出的政策方面的问题，部门应统一给予解释； 3.人事处12月4、6日下午于综合楼1317室安排集中答疑； 4.对于参保信息与第二轮核实信息不一致的，各部门应填报《东北大学养老保险数据采集信息核实表》，与职能部门（科室）沟通确认后将表格纸质版、电子版及相关佐证材料报送综合楼1317； 5.各部门于12月9日前将养老保险基数确认签字后的《在职人员数据采集表》、《在职人员信息变动表》、《退休人员数据采集表》、《退休人员信息变动表》、《养老保险参保工作实施方案备案表》纸质版及电子版报送综合楼1317室，12月25日前将养老保险个人信息确认签字后的《在职人员数据采集表》、《在职人员信息变动表》、《退休人员数据采集表》、《退休人员信息变动表》纸质版及电子版报送综合楼1317室。 （电子版材料发至：neursc@mail.neu.edu.cn） |
|  | 职能部门： 组织部：核定领导职务信息； 人事处：核定参加工作时间、非领导职务信息及身份信息等； 计财处：拨款信息、身份信息等； 档案馆：分期分批提供干部人事档案； 纪委工会：监督协调等。 |
| 12月15日后 | 学校与上级部门对接，分阶段完成养老保险缴费及经费清算等各项重要工作。 |