附件5：

“十四五”发展规划编制推进时间表

| 阶 段 | 内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 一、设计筹备阶段 | 政策分析与外部调研，形成规划编制工作方案 | 6月底前 |
| 二、主题调研阶段 | 采取多种方式开展调研，其中专题研讨包括： 1.各学院发展研讨 2.各职能部门专题研讨 3.各学科（群）发展研讨 4.各重点团队发展研讨 5.学校高层次战略研讨（校领导、院士） | 7-8月 |
|  | 主题调研各牵头部门汇总形成调研报告 | 8月底前 |
| 三、规划初稿阶段 | 学院形成规划初稿，各部门形成专项规划初稿 | 9月上旬 |
|  | 结合学院规划和专项规划，起草形成总体规划初稿 | 9月下旬 |
| 四、规划完善阶段 | 规划编制领导小组和工作小组审议总体规划初稿 | 10月上旬 |
|  | 根据审议意见，修改形成规划第二稿 | 10月中旬 |
|  | 审议规划第二稿 | 10月下旬 |
|  | 根据审议意见，修改形成规划第三稿 | 11月上旬 |
|  | 审议规划第三稿 | 11月中旬 |
|  | 根据审议意见，修改形成规划第四稿 | 11月下旬 |
| 五、规划审议阶段 | 学术委员会审议规划第四稿 | 12月上旬 |
|  | 根据学术委员会审议意见，修改形成规划第五稿 | 12月中旬 |
|  | 校长办公会议、党委常委会议审议规划第五稿 | 12月下旬 |
|  | 根据审议意见，修改形成规划第六稿 | 2021年1月上旬 |
|  | 教代会审议规划第六稿 | 2021年1月中旬 |
|  | 根据教代会审议意见修改完善，形成规划第七稿，报校党委全委会审定，上报教育部 | 2021年1月下旬 |
| 六、规划发布及任务分解阶段 | 根据教育部审核意见修改后正式发布总体规划 | 2021年3月底前 |
|  | 制定总体规划任务分工方案 | 2021年3月底前 |
|  | 专项规划修改完善后，以合适方式和范围审议发布 | 2021年3月底前 |
| 七、学院规划完善阶段 | 学院规划根据学校总体规划和专项规划修改完善后，提交学校备案 | 2021年6月底前 |